## Carta Gantt Julio 2026
Carta Gantt — Gestion inventario Cuello Negro
Leyenda: | Hecho |  | Pendiente |  |  |  | En curso
Sprint 0 | Horas | Estado | Responsable/s
Crear historias de usuario |  | Hecho | Todos
Creacion del modelo de datos |  | Hecho | Javier, Francisco H.
Diagramas |  | Hecho | Angel, Francisco H.
Estimacion por PCU |  | Hecho | Fran. C. Fran. H.
Project Charter |  | Hecho | Giorgio, Javier
Reunion con el cliente |  | Hecho | Giorgio
Kick off |  | Pendiente
Planificacion del proyecto, Carta Gantt |  | Hecho | Angel, Francisco C.
Definir parámetros del contrato |  | Hecho | Giorgio, Javier
[5 empty] | Día → | 1 |  | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71
[5 empty] | Fecha → | 2026-08-31 |  | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07
Casos de Uso | Horas | Estado | Responsable/s | Inicio (h) | Fin (h)
SPRINT 1 — Setup, arquitectura base e integración (152 h)
Iniciar sesión | 40 | Pendiente | Angel | 0 | 40
Gestionar usuarios y permisos | 8 | Pendiente | Francisco H. | 40 | 48
Ver inventario / pallets a retirar | 8 | Pendiente | Javier | 48 | 56
Localizar pallet, vista de cámara | 8 | Pendiente | Giorgio | 56 | 64
Ver detalle de lote | 8 | Pendiente | Francisco C. | 64 | 72
Configurar parámetros | 80 | Pendiente | Francisco H., Javier | 72 | 152
SPRINT 2 — Desarrollo Core del módulo y reglas de negocio (256 h)
Ingresar producción (único/varios) | 20 | Pendiente | Angel | 152 | 172
Sugerir ubicación óptima | 60 | Pendiente | Giorgio, Javier | 172 | 232
Ingresar nota de calidad | 8 | Pendiente | Francisco C. | 232 | 240
Administrar lista de ingresos (ver/editar/eliminar) | 20 | Pendiente | Angel | 240 | 260
Administrar distribución de la cámara | 12 | Pendiente | Francisco H. | 260 | 272
Revisar prioridad FIFO | 8 | Pendiente | Giorgio | 272 | 280
Despachar pallets | 20 | Pendiente | Francisco C. | 280 | 300
Registrar movimiento | 20 | Pendiente | Javier | 300 | 320
Ordenar la cámara / mover pallets | 80 | Pendiente | Angel, Giorgio | 320 | 400
Advertencia ruptura FIFO | 8 | Pendiente | Javier | 400 | 408
SPRINT 3 — Integración externa, reportería, validación y despliegue (158 h)
Comparar con gestión cervecera | 100 | Pendiente | Giorgio, Francisco H. | 408 | 508
Generar informes | 50 | Pendiente | Angel, Francisco C. | 508 | 558
Visualizar logs de usuario | 8 | Pendiente | Javier | 558 | 566