## Versión
Versión
Agregar un registro por cada actualización del estado de avance del proyecto y ordenar desde más a menos actualizado.
Versión | Fecha Creación | Autor | Revisado por | Cambios
1.0

## Estimación Esfuerzo
|  |  | Estimación Esfuerzo | C.O.R.T.E
Actores (cuántos) |  |  | Complejidad | Ponderación
4 |  |  | Complejo | 12
1 |  |  | Mediano | 2
1 |  |  | Simple | 1
Sumatoria Actores |  |  |  | 15
[12 empty] | Definición | [5 empty] | Especificación | [5 empty] | Construcción | [5 empty] | Transición
Agrupación funcional | Complejidad en Consenso | Complejidad en horas | Casos de Uso (una fila por CU) | Complejidad | Pond | % | Fina | Iteración | % | Total | Observaciones | JP | DE | SET | AR | PR | Tot | JP | DS | SET | AR | PR | Tot | JP | DS | SET | PR | IV | Tot | JP | DS | SET | AR | PR | Tot
| 3 | 40 | Iniciar sesion | Simple | 5 | 100 | 5 | 1 | 2.439% | 75.1649 |  | 6.0132 | 0.75165 | 0 | 0.75165 | 0 | 7.5165 | 9.0198 | 3.0066 | 1.5033 | 1.5033 | 0 | 15.033 | 2.2549 | 31.5692 | 9.0198 | 0 | 2.2549 | 45.0989 | 1.8791 | 2.6308 | 0.37582 | 0 | 2.6308 | 7.5165
| 1 | 8 | Gestionar usuarios y permisos | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| 2 | 20 | Ingresar produccion (unico/varios) | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| 4 | 60 | Sugerir ubicacion óptima | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| 1 | 8 | Ingresar nota de calidad | Simple | 5 | 100 | 5 | 1 | 2.439% | 75.1649 |  | 6.0132 | 0.75165 | 0 | 0.75165 | 0 | 7.5165 | 9.0198 | 3.0066 | 1.5033 | 1.5033 | 0 | 15.033 | 2.2549 | 31.5692 | 9.0198 | 0 | 2.2549 | 45.0989 | 1.8791 | 2.6308 | 0.37582 | 0 | 2.6308 | 7.5165
| 2 | 20 | Administrar lista de ingresos (ver/editar/eliminar) | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| 3 | 12 | Administrar distribución de la cámara | Mediano | 10 | 100 | 10 | 1 | 4.878% | 150.3298 |  | 12.0264 | 1.5033 | 0 | 1.5033 | 0 | 15.033 | 18.0396 | 6.0132 | 3.0066 | 3.0066 | 0 | 30.066 | 4.5099 | 63.1385 | 18.0396 | 0 | 4.5099 | 90.1979 | 3.7582 | 5.2615 | 0.75165 | 0 | 5.2615 | 15.033
| 2 | 8 | Ver inventario/pallets a retirar | Simple | 5 | 100 | 5 | 1 | 2.439% | 75.1649 |  | 6.0132 | 0.75165 | 0 | 0.75165 | 0 | 7.5165 | 9.0198 | 3.0066 | 1.5033 | 1.5033 | 0 | 15.033 | 2.2549 | 31.5692 | 9.0198 | 0 | 2.2549 | 45.0989 | 1.8791 | 2.6308 | 0.37582 | 0 | 2.6308 | 7.5165
| 2 | 8 | Localizar pallet vista de cámara | Simple | 5 | 100 | 5 | 1 | 2.439% | 75.1649 |  | 6.0132 | 0.75165 | 0 | 0.75165 | 0 | 7.5165 | 9.0198 | 3.0066 | 1.5033 | 1.5033 | 0 | 15.033 | 2.2549 | 31.5692 | 9.0198 | 0 | 2.2549 | 45.0989 | 1.8791 | 2.6308 | 0.37582 | 0 | 2.6308 | 7.5165
| 1 | 8 | Ver detalle de lote | Simple | 5 | 100 | 5 | 1 | 2.439% | 75.1649 |  | 6.0132 | 0.75165 | 0 | 0.75165 | 0 | 7.5165 | 9.0198 | 3.0066 | 1.5033 | 1.5033 | 0 | 15.033 | 2.2549 | 31.5692 | 9.0198 | 0 | 2.2549 | 45.0989 | 1.8791 | 2.6308 | 0.37582 | 0 | 2.6308 | 7.5165
| 1 | 8 | Revisar prioridad FIFO | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| 2 | 20 | Despachar pallets | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| 3 | 20 | Registrar movimiento | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| 4 | 80 | Ordenar la cámara/mover pallets | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| 1 | 8 | Advertencia ruptura FIFO | Simple | 5 | 100 | 5 | 1 | 2.439% | 75.1649 |  | 6.0132 | 0.75165 | 0 | 0.75165 | 0 | 7.5165 | 9.0198 | 3.0066 | 1.5033 | 1.5033 | 0 | 15.033 | 2.2549 | 31.5692 | 9.0198 | 0 | 2.2549 | 45.0989 | 1.8791 | 2.6308 | 0.37582 | 0 | 2.6308 | 7.5165
| 4 | 100 | Comparar con gestión cervecera | Simple | 5 | 100 | 5 | 1 | 2.439% | 75.1649 |  | 6.0132 | 0.75165 | 0 | 0.75165 | 0 | 7.5165 | 9.0198 | 3.0066 | 1.5033 | 1.5033 | 0 | 15.033 | 2.2549 | 31.5692 | 9.0198 | 0 | 2.2549 | 45.0989 | 1.8791 | 2.6308 | 0.37582 | 0 | 2.6308 | 7.5165
| 1 | 50 | Generar informes | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| 1 | 8 | Visualizar logs de usuario | Mediano | 10 | 100 | 10 | 1 | 4.878% | 150.3298 |  | 12.0264 | 1.5033 | 0 | 1.5033 | 0 | 15.033 | 18.0396 | 6.0132 | 3.0066 | 3.0066 | 0 | 30.066 | 4.5099 | 63.1385 | 18.0396 | 0 | 4.5099 | 90.1979 | 3.7582 | 5.2615 | 0.75165 | 0 | 5.2615 | 15.033
| 4 | 80 | Configurar parámetros | Complejo | 15 | 100 | 15 | 1 | 7.317% | 225.4946 |  | 18.0396 | 2.2549 | 0 | 2.2549 | 0 | 22.5495 | 27.0594 | 9.0198 | 4.5099 | 4.5099 | 0 | 45.0989 | 6.7648 | 94.7077 | 27.0594 | 0 | 6.7648 | 135.2968 | 5.6374 | 7.8923 | 1.1275 | 0 | 7.8923 | 22.5495
| Total horas s/profe | 566 | Sumatoria Casos de Uso |  |  |  | 205 |  |  | 3081.76 |  | 42.0923 | 5.2615 | 0 | 5.2615 | 0 | 52.6154 | 63.1385 | 21.0462 | 10.5231 | 10.5231 | 0 | 105.2308 | 15.7846 | 220.9847 | 63.1385 | 0 | 15.7846 | 315.6925 | 13.1539 | 18.4154 | 2.6308 | 0 | 18.4154 | 52.6154
|  |  | Puntos Caso de Uso | 220
|  |  | Factor Técnico | 1.03
|  |  | Factor Ambiental | 0.68
|  |  | Factor productividad | 20
|  |  | Factor riesgo | 0%
|  |  | ESFUERZO EN HORAS | 3081.76
|  |  | UF/HH | 0.05
|  |  | UF | 154.088

## Parametros
Distribución de esfuerzos proyecto desarrollo
Distribucion porcentual | [8 empty] | Casos de Uso
| Definición | Especificación | Construcción | Transición | Total |  |  |  | Complejo | 15
JP | 80% | 60% | 5% | 25% | 25.5% |  |  |  | Mediano | 10
Desarrollo | 10% | 20% | 70% | 35% | 50.5% |  |  |  | Simple | 5
SET | 0% | 10% | 20% | 5% | 14.5%
Arquitectura | 10% | 10% | 0% | 0% | 3% |  |  |  | Actores
Producción | 0% | 0% | 5% | 35% | 6.5% |  |  |  | Complejo | 3
Total | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% |  |  |  | Mediano | 2
[9 empty] | Simple | 1
Distribucion horas-hombre |  | Iteracion :
| Definición | Especificación | Construcción | Transición | Total | HH/Dia | Personas | HH
JP | 246.5408 | 369.8112 | 92.4528 | 77.044 | 785.8488 | 10.5 | 3 | 3.5
Desarrollo | 30.8176 | 123.2704 | 1294.3392 | 107.8616 | 1556.2888 | 21 | 3 | 7
SET | 0 | 61.6352 | 369.8112 | 15.4088 | 446.8552 | 7 | 2 | 3.5
Arquitectura | 30.8176 | 61.6352 | 0 | 0 | 92.4528 | 7 | 2 | 3.5
Producción | 0 | 0 | 92.4528 | 107.8616 | 200.3144 | 7 | 2 | 3.5
Total | 308.176 | 616.352 | 1849.056 | 308.176 | 3081.76
Distribucion dias-hombre
Motor de Pagos | D | E | C | T | Total
JP | 23.4801 | 35.2201 | 8.805 | 7.3375 | 74.8427
Desarrollo | 1.4675 | 5.87 | 61.6352 | 5.1363 | 74.109
SET | 0 | 8.805 | 52.8302 | 2.2013 | 63.8365
Arquitectura | 4.4025 | 8.805 | 0 | 0 | 13.2075
Producción | 0 | 0 | 13.2075 | 15.4088 | 28.6163
Total | 29.3501 | 58.7002 | 136.4779 | 30.0838 | 254.6121

## Complejidad técnica
Factor complejidad técnica
¿Qué tan relevante es para nuestra solución ...
TF | Descripción | Peso | Complejidad | Factor calculado | califica de 0 (irrelevante) a 5 (muy importante) para cada uno de estos factores.
T1 | Sistema distribuido | 2 | 0 | 0
T2 | Rendimiento | 2 | 2 | 4
T3 | Eficiencia de uso | 1 | 3 | 3
T4 | Procesamiento complejo | 1 | 4 | 4
T5 | Reusabilidad | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portable | 2 | 3 | 6
T9 | Facilidad de modificación | 1 | 5 | 5
T10 | Concurrente | 1 | 3 | 3
T11 | Características de seguridad especificas | 1 | 4 | 4
T12 | Provee acceso directo a terceros | 1 | 0 | 0
T13 | Requiere ambiente especial de capacitación | 1 | 5 | 5
|  |  | Total Factor | 43
TCF | 0,6 + (0,01 * TF) |  |  | 1.03

## Complejidad ambiental
Factor de complejidad ambiental
¿Qué impacto tiene en el proyecto nuestro nivel de ...
EF | Descripción | Peso | Complejidad | Factor calculado | califica con 0 si es irrelevante, a 1 si tiene un fuerte impacto negativo, 3 impacto neutro y 5 si tiene un fuerte impacto positivo
E1 | Familiaridad con UML | 1.5 | 4 | 6
E2 | Experiencia con la aplicación | 0.5 | 5 | 2.5
E3 | Experiencia en orientación a objeto | 1 | 0 | 0
E4 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 5 | 2.5
E5 | Motivación | 1 | 5 | 5
E6 | Requerimientos estables | 2 | 4 | 8
E7 | Trabajadores temporales | -1 | 0 | 0
E8 | Lenguaje de programación difícil | -1 | 0 | 0
|  |  | Total Factor | 24
5
2
| Factor “Bente Anda” |  | 7
| Productividad |  | 36
ECF | 1,4 + (-0,03 * TF) |  |  | 0.68

## Reglas de complejidad
Actores
Complejidad | Criterio
Complejo | Seres humanos
Mediano | Sistemas interactuando vía protocolos (p.e. TCP)
Simple | Sistemas con API conocida (WebServices, archivos)
Casos de Uso
Complejidad | Criterio
Complejo | Interfaz de usuario compleja, toca 3 o mas tablas. Escenario de mas de 7 transacciones. Implementación requiere de mas de 10 clases.
Mediano | Diseño de interfaz mas elaborado, toca dos o mas tablas. Escenario entre 4 y 7 transacciones. Implementación requiere 5 a 10 clases.
Simple | Interfaz de usuario simple, toca solo una tabla de base de datos. Escenario tiene a lo mas 3 transacciones. Implementación en menos de 5 clases.