## Carta Gantt Julio 2026
Carta Gantt — Gestion inventario Cuello Negro
Leyenda: | Hecho |  | Pendiente |  |  |  |  | En curso
Sprint 0 | Horas | Estado | Responsable/s
Crear historias de usuario |  | Hecho | Todos
Creacion del modelo de datos |  | Hecho | Javier, Francisco H.
Diagramas |  | Hecho | Angel, Francisco H.
Estimacion por PCU |  | Hecho | Fran. C. Fran. H.
Project Charter |  | Hecho | Giorgio, Javier
Reunion con el cliente |  | Hecho | Giorgio
Kick off |  | Pendiente
Planificacion del proyecto, Carta Gantt |  | Hecho | Angel, Francisco C.
Definir parámetros del contrato |  | Hecho | Giorgio, Javier
[6 empty] | Día → | 1 |  | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66
[6 empty] | Fecha → | 2026-08-31 |  | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
Tareas | Horas | Estado | Responsable/s | Inicio | Fin
SPRINT 1 — Cimientos: Estructura Multi-Bodega y Gemelo Digital · fin: 06/10/2026
RF-MB-01 · RF-MB-02 — Multi-Bodega: vista consolidada y tránsitos inter-bodega — Desarrollo | 32 | Pendiente | Javier, Francisco H. | 2026-08-31 | 2026-09-02
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Francisco C. | 2026-09-03 | 2026-09-03
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Giorgio | 2026-09-04 | 2026-09-04
RF-MB-03 — Editor gráfico de Layouts (Layout Builder) — Desarrollo | 32 | Pendiente | Angel, Giorgio | 2026-09-07 | 2026-09-09
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Francisco C. | 2026-09-10 | 2026-09-10
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Javier | 2026-09-11 | 2026-09-11
RF-GD-01 · RF-GD-03 — Gemelo Digital: render 2D de la cámara y soporte multi-dispositivo — Desarrollo | 32 | Pendiente | Angel, Francisco H. | 2026-09-14 | 2026-09-16
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Giorgio | 2026-09-17 | 2026-09-17
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Javier | 2026-09-18 | 2026-09-18
RF-GD-02 — Gemelo Digital: detalle de posición (lote, fechas, barril/pallet) al clic — Desarrollo | 32 | Pendiente | Angel, Javier | 2026-09-21 | 2026-09-23
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Francisco C. | 2026-09-24 | 2026-09-24
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Giorgio | 2026-09-25 | 2026-09-25
RF-OPT-01 — Algoritmo de acomodo: asignación automática de posición (versión base FEFO/FIFO) — Desarrollo | 36 | Pendiente | Javier, Francisco H. | 2026-09-28 | 2026-09-30
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Angel | 2026-10-01 | 2026-10-01
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Giorgio | 2026-10-02 | 2026-10-02
Integración conjunta, pruebas de regresión y despliegue — cierre Sprint 1 | 16 | Pendiente | Todos | 2026-10-05 | 2026-10-06
SPRINT 2 — Optimización, Auditoría de Inventario e Integración ERP · fin: 24/11/2026
RF-OPT-02 — Algoritmo: rechazo de sugerencia y reubicación manual con justificación — Desarrollo | 16 | Pendiente | Javier, Francisco H. | 2026-10-07 | 2026-10-07
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Francisco C. | 2026-10-08 | 2026-10-08
↳ Despliegue a producción | 4 | Pendiente | Angel | 2026-10-09 | 2026-10-09
RF-OPT-03 — Algoritmo: mecanismo de organización diaria al retirar stock — Desarrollo | 32 | Pendiente | Javier, Angel | 2026-10-12 | 2026-10-14
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Giorgio | 2026-10-15 | 2026-10-15
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Francisco C. | 2026-10-16 | 2026-10-16
RF-INV-01 — Inventario: modalidades de conteo (ciego, dirigido por Gemelo Digital, cíclico) — Desarrollo | 32 | Pendiente | Francisco C., Giorgio | 2026-10-19 | 2026-10-21
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Javier | 2026-10-22 | 2026-10-22
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Angel | 2026-10-23 | 2026-10-23
RF-INV-02 · RF-INV-03 — Inventario: heatmap de discrepancias y flujo de aprobación de reajustes — Desarrollo | 32 | Pendiente | Francisco C., Javier | 2026-10-26 | 2026-10-28
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Giorgio | 2026-10-29 | 2026-10-29
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Angel | 2026-10-30 | 2026-10-30
RF-INT-01 — Integración ERP: sincronización bidireccional (API REST / Webhooks) — Desarrollo | 32 | Pendiente | Javier, Francisco H. | 2026-11-02 | 2026-11-04
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Francisco C. | 2026-11-05 | 2026-11-05
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Giorgio | 2026-11-06 | 2026-11-06
RF-AUD-01 — Auditoría: bitácora inalterable de cambios (usuario, fecha/hora, origen/destino) — Desarrollo | 32 | Pendiente | Francisco H., Javier | 2026-11-09 | 2026-11-11
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Angel | 2026-11-12 | 2026-11-12
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Francisco C. | 2026-11-13 | 2026-11-13
RF-AUD-02 · Reportería — Timeline Replay histórico y generación de informes consolidados — Desarrollo | 32 | Pendiente | Giorgio, Francisco C. | 2026-11-16 | 2026-11-18
↳ Pruebas (QA funcional y regresión) | 8 | Pendiente | Javier | 2026-11-19 | 2026-11-19
↳ Despliegue a producción | 8 | Pendiente | Angel | 2026-11-20 | 2026-11-20
Integración final, QA conjunta y despliegue consolidado — cierre Sprint 2 | 16 | Pendiente | Todos | 2026-11-23 | 2026-11-24
Elaborar Manual de Usuario y Manual de Administración/Configuración | 24 | Pendiente | Giorgio | 2026-11-16 | 2026-11-24
Elaborar Manual de Integración Técnica y API (endpoints, JSON, despliegue) | 20 | Pendiente | Francisco H. | 2026-11-16 | 2026-11-20